УТВЕРЖДЕН

Директор МКУК «КДЦс.п.Алтуд»

Люева А.М.

Отчет

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий

оказания услуг организациями культуры, на 2024 год

муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-досугового центра сельского поселения Алтуд Прохладненского муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики

|  | 1.Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | 2.Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | 3.Плановый срок реализации | 4.Ответственный исполнитель (с указанием Ф.И.О.) | 5.Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 5.1.реализованные меры по устранению выявленных недостатков | 5.2.фактический срок реализации |
|  | I. Открытость и доступность информации об организации культуры |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие недостатков, касающихся актуальности, доступности и полноты информации об организациях культуры на общедоступных информационных ресурсах | 1. Систематизировать информацию на официальной сайте организации сферы культуры в соответствии с Приказом Минкультуры России от 20.02.2015 № 277 «Об утверждении требований к содержанию и форме информации о деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах организаций культуры, органов местного самоуправления, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сети «Интернет». 2. Назначить ответственного за содержание и ведение сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Провести мониторинг сайта. По итогам представить информацию директору учреждения. 3. Обеспечить наличие на официальном сайте организации следующей информации: - учредительные документы (свидетельство о государственной регистрации, решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя, положения о филиалах и представительствах (при наличии)); - режим, график работы организации культуры; -материально-техническое обеспечение предоставления услуг (не только паспорт доступности); - копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых услуг); - структура и органы управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководителей организации культуры, ее структурных подразделений и филиалов (при их наличии), контактные телефоны, адреса сайтов структурных подразделений (при наличии), адреса электронной почты; - информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события; - результаты независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества); -полное и сокращенное наименование организации культуры, почтовый адрес, контактные телефоны и адреса электронной почты; - дата создания организации культуры, сведения об учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес сайта, адреса электронной почты учредителя/учредителей; - виды предоставляемых услуг организацией культуры (подробно расписать предоставляемые услуги); -перечень оказываемых платных услуг (при наличии)*; цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг), копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг)* - (информация о работе учреждения культуры по программе «Пушкинская карта». 4. Обеспечить наличие информации об организации на информационном стенде. | I - II квартал 2024 года | Люева Анфуса Мухамедовна | Вся необходимая информация размещена на официальном сайте и стенде МКУК «КДЦ с.п.Алтуд». Назначено ответственное лицо за содержание и ведение сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. | ежемесячно |
| 2. | Отсутствие информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействиях с получателями услуг на официальных сайтах организаций культуры | С целью улучшения взаимодействия с получателями услуг обеспечить на официальном сайте организации размещение информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг и их функционирование, а именно: раздела официального сайта «Часто задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве. | I -II квартал 2024 года | Люева Анфуса Мухамедовна | На официальном сайте имеется «Обратная связь». Обращения от заинтересованных граждан отсутствуют. | С момента создания сайта |
|  | II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| 3. | Недостаточная организация комфортных условий пребывания в организациях культуры | Принять меры по повышению уровня комфортности условий оказания услуг. Обеспечить: -наличие и понятность навигации внутри организации; -наличие и доступность питьевой воды; -наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; -освещенность в помещениях привести в соответствие с требованиями «Отраслевых норм освещенности зрелищных зданий»; - наличие бесперебойного водоснабжения; - привлечение специалиста по поддержанию санитарного состояние помещений организации (технический служащий). Провести анкетирование получателей услуг по вопросам улучшения комфортности учреждения и учесть полученные данные при планировании деятельности учреждения. Создать комфортную зону отдыха (ожидания), оборудованную соответствующей мебелью для граждан, обратившихся за получением информации. Оформить тематические выставки, стенды для размещения обращений к получателям услуг (поздравлений, приветствий). | III - IV квартал 2024 года | Люева Анфуса Мухамедовна |  |  |
|  | III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| 4. | Территории, прилегающие к организациям культуры, и их помещения доступны для инвалидов не в полном объеме | Условия доступности услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ привести в соответствие с СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, по актуализированной редакции СНиП 35-01-2001. 1.Проработать вопросы, связанные с обеспечением: -специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; -оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); -поручней на лестничных пролетах, расширенных дверных проемов; - сменных кресел-колясок; -тактильных указателей для улицы и помещения. - при необходимости реконструировать санитарно-бытовые помещения (установка опорных поручней рядом с унитазом и раковиной); -обновление цветовой разметки лестничных маршей, двора, стоянки транспорта. 2.Привести в соответствие с нормами стоянку для автотранспортных средств инвалидов. | III - IV квартал 2024 года | Люева Анфуса Мухамедовна |  |  |
| 5. | Недостаточное создание условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими получателями услуг | Повысить уровень доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 1.Назначить ответственного (издание приказа) за осуществление сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ в здании учреждения и оказание при этом необходимой ситуационной помощи. 2.Обеспечить: -инструктирование работников учреждения по сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ в помещении организации и на территории, прохождение курсов повышения квалификации по данному вопросу; -дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; -дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; -установку вывесок с графиком работы учреждения, выполненную рельефно-точечным шрифтом (Брайля); -наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети Интернет для инвалидов по зрению; -наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому; -при необходимости заключить договор с дефектологом по оказанию содействия предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика. | III - IV квартал 2024 года | Люева Анфуса Мухамедовна |  |  |
|  | IV. Доброжелательность, вежливость работников организации культуры |  |  |  |  |  |
| 6. | Повышение уровня компетентности работников организации в общении с получателями услуг | 1.Продолжить работу по организации прохождения курсов повышения квалификации работниками учреждения, а также обучения работников доброжелательному и вежливому общению с получателями услуг при их непосредственном обращении в организации, в том числе и при использовании дистанционных форм взаимодействия (тел, эл. почта, электронные сервисы). 2.Проведение специализированных тренингов для работников, организация и проведение коллективных и индивидуальных консультаций по теме «Этика общения по телефону», «Этика общения в Интернете», «Этика общения с людьми с ОВЗ и инвалидами». 3.Проведение мероприятий по профилактике профессионального выгорания сотрудников, создание условий для их постоянного развития и повышения квалификации. 4.Составление перспективного плана – графика повышения квалификации работников. 5.Проведение мероприятий по обеспечению и созданию условий для психологической безопасности и комфортности в учреждении, на установление доброжелательных взаимоотношений работников с получателями услуг. 6.При необходимости обновление мебели и оборудования в комнате релаксации в организации. 7.Обеспечение участия работников в: - вебинарах; - круглых столах; - тренингах. | I - II квартал 2024 года | Люева Анфуса Мухамедовна | Пройдены курсы повышения квалификации директором - Люевой А.М., худ.руководителем Мазлоевым А.М., рук.кружка Мазлоевой Ф.Х. | В августе 2023 |
|  | V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| 7. | Неудовлетворенность получателей услуг условиями их оказания | 1.Назначить ответственное лицо за проведение независимой оценки качества образования в образовательной организации. 2.Продолжить работу по: -мониторингу обращений, жалоб, предложений от получателей услуг, при необходимости организовать анкетирование получателей услуг в целях выявления дефицитов условий оказания услуг; -внедрению новых форм работы, корректировке графика работы согласно полученным обращениям, жалобам, пожеланиям получателей услуг; -использованию каналов обратной связи для выявления неудобств, с которыми сталкиваются потребители услуг при посещении организаций. 3.Обеспечить непрерывное повышение уровня предоставления услуг путем повышения качества деятельности учреждения, улучшения материально-технической базы, кадрового обеспечения. | I - II квартал 2024 года | Люева Анфуса Мухамедовна | Обращений, жалоб и предложений от получателей услуг не поступало. На официальном сайте имеется «Обратная связь». |  |

Директор

МКУК «КДЦ с.п. Алтуд»                                                                                                                                      А.М. Люева